## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / WYDARZEŃ W PROJEKCIE
Nazwa Beneficjenta: |  | Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Nr projektu: |  | POWR.04.03.00-00-0133/18
Tytuł projektu: |  | „Lepiej, szybciej, skuteczniej – nowatorski model świadczenia usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach”
Lp. | Rodzaj wsparcia/wydarzenia (w przypadku szkoleń, konferencji, seminarum, spotkanie projektowe) | Tematyka wspracia/wydarzenia | Data udzielania wsparcia /wydarzenia | Godziny udzielania wsparcia /wydarzenia | Dokładny adres realizacji wsparcia /wydarzenia | Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/wydarzeń na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www. | Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
2. | Konsultacje dla pracowników UG Konopnica w zakresie testowania modelu DAS | Wsparcie koordynatora dotępności i zespołów roboczych w zakresie testowania modelu DAS | 16.08.2021 w godz.8.00-15.00 oraz 26.08.2021 e godz. 7.30-15.30 | łącznie : 15 godz. | UG Konopnica, Kozubszczyzna 127 a | TAK/ www.fim.org.pl | TAK, 2.08.2021
3. | Konsultacje dla pracowników SP Lublin w zakresie testowania modelu DAS | Wsparcie koordynatora dotępności i zespołów roboczych w zakresie testowania modelu DAS | 18.08.2021 w godz.7.30-15.30 | łącznie : 8 godz. | Starostwo Powiatowe Lublin, ul. Spokojna 9 | TAK/ www.fim.org.pl | TAK, 2.08.2021
4. | Konsultacje dla pracowników UG Tryńcza w zakresie testowania modelu DAS | Wsparcie koordynatora dotępności i zespołów roboczych w zakresie testowania modelu DAS | 4.08.2021 w godz. 7.30-15.30 oraz 5.08.2021 w godz. 7.30-14.30 | łącznie : 15 godz. | UG Tryńcza, Tryńcza 127 | TAK/ www.fim.org.pl | TAK, 2.08.2021
5. | Konsultacje dla pracowników UM Kraśnik w zakresie testowania modelu DAS | Wsparcie koordynatora dotępności i zespołów roboczych w zakresie testowania modelu DAS | 2.08.2021 w godz.7.30-15.30 oraz 3.08.2021 w godz. 7.30-14.30 | łącznie : 15 godz. | UM Kraśnik, ul. Lubelska 84 | TAK/ www.fim.org.pl | TAK, 2.08.2021
| …………………………………………………………………….. |  |  | ……………………………………………………………………..
| Data i podpis osoby sporządzającej |  |  | Data i podpis osoby zatwierdzającej